## Stundenaufzeichnung
STUNDENAUFZEICHNUNG – DIPLOMARBEIT
Christian Baumann ¦ Energie-Modul ¦ 2025 / 2026
Nr. | Datum | Zeitraum | Meilenstein | Tätigkeit / Beschreibung | Gesprächs-/ Arbeitsdauer | Nachbearb. (geschätzt) | Gesamt (Std.)
1 | 16.06.2025 | 15:25 – 17:41 | Vorbereitung | Definition der Projektgrundlagen sowie Verteilung der Aufgabenbereiche auf die Teammitglieder | 2.27 | 0 | 2.27
2 | 23.06.2025 | 16:47 – 18:45 | Vorbereitung | Vertiefte Definition des Projektziels, präzisierte Aufgabenverteilung, Auflistung voraussichtlicher Komponenten und Rücksprache mit Prof. Klotz | 1.97 | 0 | 1.97
3 | 07.07.2025 | 12:14 – 14:35 | Vorbereitung | Detaillierte Zusammenstellung der eingesetzten Bauteile; Ausarbeitung offener Fragen für Klärung mit Prof. Klotz | 2.34 | 0 | 2.34
4 | 14.07.2025 | 15:36 – 18:59 | Vorbereitung | Fertigstellung TimeTracker; Besprechung Rückmeldungen Prof. Klotz; Vorbereitung Projektdokumentation Overleaf | 3.39 | 0 | 3.39
5 | 18.07.2025 | 16:07 – 17:06 | Vorbereitung | Komponenten-Auswahl Modul 1 | 0.98 | 0 | 0.98
6 | 26.07.2025 | 14:30 – 17:18 | Vorbereitung | Komponenten-Auswahl Modul 1–3 | 2.79 | 0 | 2.79
7 | 16.08.2025 | 17:37 – 18:04 | Vorbereitung | Planung Einbau der Komponenten des Energie-Moduls; Ausreifung Text für Themeneinreichung | 0.46 | 0 | 0.46
8 | 13.09.2025 | 09:00 – 10:00 | Planung | Planung des eigenen Moduls: Anforderungen, Themenstruktur, erste Notizen | 1 | 0 | 1
9 | 20.09.2025 | 09:00 – 11:00 | Planung | Planung benötigter Komponenten; Überlegungen zu Gehäuse und Verbauort | 2 | 0 | 2
10 | 21.09.2025 | 09:00 – 13:00 | Vorbereitung | Auswahl und Recherche der benötigten Komponenten | 4 | 0 | 4
11 | 28.10.2025 | 09:00 – 12:30 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.1 (Zielsetzung & Abgrenzung) – 1. Satz | 3.5 | 0 | 3.5
12 | 29.10.2025 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.7 (Wirtschaftsteil) – 1. Satz | 3 | 0 | 3
13 | 30.10.2025 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche neue Komponenten nach Sponsor-Vorgaben | 3 | 0 | 3
14 | 31.10.2025 | 09:00 – 11:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche neue Komponenten nach Sponsor-Vorgaben – Fortsetzung und Auswertung | 2 | 0 | 2
15 | 10.11.2025 | 10:00 – 10:04 | Kommunikation Sponsor | Anruf beim Sponsor (4 Min.) – Erkundigung Komponentenerhalt | 0.07 | 1 | 1.07
16 | 11.11.2025 | 10:00 – 10:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf bei Sponsor – nicht abgehoben | 0.08 | 0 | 0.08
17 | 12.11.2025 | 10:00 – 10:11 | Kommunikation Sponsor | Telefonat mit Sponsor (11 Min.) – Erkundigung Komponentenerhalt; Nachbearbeitung | 0.18 | 1 | 1.18
18 | 15.11.2025 | 09:00 – 13:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.2 – 1. Satz; Recherche neuer Komponenten nach Sponsor-Vorgaben | 4 | 0 | 4
19 | 22.11.2025 | 09:00 – 13:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.3 – 1. Satz; Recherche neuer Komponenten nach Sponsor-Vorgaben | 4 | 0 | 4
20 | 25.11.2025 | 09:00 – 09:30 | Kommunikation Sponsor | Übermittlung der neu ausgewählten Komponenten per E-Mail an Sponsor; Nachbearbeitung | 0.25 | 1 | 1.25
21 | 29.11.2025 | 09:00 – 12:30 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.4 (Batteriesystem / AGM) – 1. Satz | 3.5 | 0 | 3.5
22 | 07.12.2025 | 09:00 – 13:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.5 und Kapitel 4.6 – 1. Satz | 4 | 0 | 4
23 | 13.12.2025 | 09:00 – 13:00 | Planung | Recherche und Planung Verteilerschrank | 4 | 0 | 4
24 | 23.12.2025 | 10:00 – 10:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (1. Versuch, Kontaktphase 23.–30.12.) | 0.08 | 0 | 0.08
25 | 23.12.2025 | 11:00 – 11:20 | Kommunikation Sponsor | Telefonat mit Sponsor (ca. 15 Min.) – Komponenten noch nicht da, in Lieferung; Nachbearbeitung | 0.25 | 1 | 1.25
26 | 25.12.2025 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.2 | 3 | 0 | 3
27 | 26.12.2025 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.3 | 3 | 0 | 3
28 | 27.12.2025 | 10:00 – 10:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (27.12.) | 0.08 | 0 | 0.08
29 | 27.12.2025 | 10:30 – 13:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche für Kapitel 4.5 | 2.5 | 0 | 2.5
30 | 28.12.2025 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche für Kapitel 4.6 | 3 | 0 | 3
31 | 29.12.2025 | 10:00 – 10:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (29.12.) | 0.08 | 0 | 0.08
32 | 29.12.2025 | 10:30 – 13:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche für Kapitel 4.7 | 2.5 | 0 | 2.5
33 | 30.12.2025 | 10:00 – 10:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (1. Versuch, 30.12.) | 0.08 | 0 | 0.08
34 | 30.12.2025 | 14:00 – 14:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (2. Versuch, 30.12.) | 0.08 | 0 | 0.08
35 | 01.01.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Recherche und Zusammenfassung der Erkenntnisse aus K4.5–4.7 | 3 | 0 | 3
36 | 02.01.2026 | 10:00 – 10:03 | Kommunikation Sponsor | Sponsor ruft zurück (3 Min.) – Komponentenlieferung; Nachbearbeitung Notizen | 0.05 | 1 | 1.05
37 | 15.01.2026 | 09:00 – 09:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (15.01.) | 0.08 | 0 | 0.08
38 | 17.01.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.5 | 3 | 0 | 3
39 | 27.01.2026 | 10:00 – 11:30 | Kommunikation Sponsor | Erneute Nachfrage Komponenten per E-Mail; Sponsor bestätigt: Komponenten eingetroffen; Nachbearbeitung | 0.33 | 1 | 1.33
40 | 27.01.2026 | 14:00 – 14:05 | Kommunikation Sponsor | Anruf Sponsor – nicht abgehoben (Nachmittag 27.01.) | 0.08 | 0 | 0.08
41 | 27.01.2026 | 19:30 – 21:00 | Kommunikation Sponsor | Besprechung beim Sponsor (90 Min.) – Komponenten; keine Übergabe (Missverständnis Schulzweig); Nachbearbeitung Protokoll | 1.5 | 1 | 2.5
42 | 30.01.2026 | 09:00 – 12:00 | Kommunikation Sponsor | E-Mail-Besprechung Verteilerschrank; Komponentenauswahl; Planung Zusammenbau & Verbindungen; Nachbearbeitung | 0.33 | 1 | 1.33
43 | 31.01.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.6 – Teil 1 | 3 | 0 | 3
44 | 01.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.6 – Teil 2 | 3 | 0 | 3
45 | 04.02.2026 | 13:00 – 17:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit / 2. Satz Kapitel 4.6 – Abschluss und Feinschliff | 4 | 0 | 4
46 | 09.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.7 – 1. Satz (Überarbeitung) | 3 | 0 | 3
47 | 10.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.8 – 1. Satz | 3 | 0 | 3
48 | 11.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Erste Fassung Kapitel 4.9 – 1. Satz | 3 | 0 | 3
49 | 12.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Weiterarbeit Kapitel 4.7–4.9; Gesamtkontrolle und Übersicht | 3 | 0 | 3
50 | 13.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Gesamtkontrolle und Übersicht – Fortsetzung | 3 | 0 | 3
51 | 14.02.2026 | 09:00 – 12:00 | Diplomarbeit Schreiben | Gesamtkontrolle, Korrekturen und Abschluss Überarbeitung | 3 | 0 | 3
52 | 15.02.2026 | 10:00 – 10:10 | Kommunikation Sponsor | Sponsor: Schaltschrank organisiert, Übergabe geplant – keine Übergabe erfolgt; Nachbearbeitung | 0.17 | 1 | 1.17
53 | 19.02.2026 | 09:00 – 09:20 | Kommunikation Prof. | E-Mail an Prof. Fankhauser (19.02.) – Projektunterstützung, ET-Aufbau; Nachbearbeitung | 0.25 | 1 | 1.25
54 | 20.02.2026 | 09:00 – 09:20 | Kommunikation Prof. | E-Mail an Prof. Fankhauser (20.02.) – Rückfragen ET-Aufbau; Nachbearbeitung | 0.25 | 1 | 1.25
55 | 22.02.2026 | 09:00 – 09:20 | Kommunikation Prof. | E-Mail an Prof. Fankhauser (22.02.) – Klärung Aufbau-Details; Nachbearbeitung | 0.25 | 1 | 1.25
56 | 23.02.2026 | 10:00 – 10:15 | Kommunikation Sponsor | Nachfrage Komponentenabholung – Sponsor wartet auf Prof.rückmeldung; Nachbearbeitung | 0.17 | 1 | 1.17
57 | 23.02.2026 | 11:00 – 11:45 | Kommunikation Prof. | Rücksprache mit Prof. Fankhauser (45 Min.) – korrekter ET-Aufbau des Moduls; Nachbearbeitung | 0.75 | 1 | 1.75
58 | 24.02.2026 | 09:00 – 09:30 | Kommunikation Prof. | Prof. Klotz kontaktiert Sponsor wg. Komponentenübergabe; Stand 05.03.26: keine Rückmeldung; Nachbearbeitung | 0.33 | 1 | 1.33
GESAMT
LEGENDE
Vorbereitung
Planung
Diplomarbeit Schreiben
Kommunikation Sponsor
Kommunikation Prof.